Projekt

XIX Minikonferencja Wolontariatu „W zdrowym ciele zdrowy duch”

realizowany w PSP nr 4 w Strzelcach Opolskich

Koordynatorzy:

Aneta Czarny

Małgorzata Piechaczek

Monika Sobek

Grażyna Ziaja

Klasa VIII a z panią Joanną  Gołąb

Rok szkolny 2025/2026

Opis projektu:

5 grudnia w PSP nr 4 odbędzie się XIX Minikonferencja Szkolnego Wolontariatu poświęcona teamatowi: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Koordynatorami projektu będzie klasa VIIIa wraz z wychowawczynią i opiekunami szkolnego koła wolontariatu. Zaproszeni zostaną na konferencję przedstawiciele instytucji charytatywnych ora szkolnych kół wolontariatu z powiatu strzeleckiego.

Cele:

- promocja zdrowego stylu życia

- upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu

- uwrażliwianie uczniów na prawdę, dobro i piękno

- rozwijanie współpracy i wymiana doświadczeń między szkołami.

Koordynatorzy:

Opiekunowie koła wolontariatu, klasa VIIIa  wraz z wychowawcą

Forma realizacji:

Przygotowanie konferencji:

-zaproszenie gości

- przygotowanie części artystycznej i warsztatów

- znalezienie sponsora i przygotowanie poczęstunku

Przebieg konferencji:

- przywitanie gości

- program edukacyjno-artystyczny

- zabranie głosu przez gości

-warsztaty dla wolontariuszy

- dyskusja i poczęstunek

- pożegnanie

Podsumowanie:

- relacja w mediach i Internecie

- ewaluacja i sprawozdanie

Czas trwania:

X-XII 2025 r.

Harmonogram projektu

| Działanie | Początek (data) | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| Spotkanie organizacyjne z wolontariuszami | IX 2025 | J. Gołąb i G. Ziaja |
| Przygotowanie scenariusza konferencji | X 2025 | G. Ziaja z kl. VIIIa |
| Znalezienie sponsorów poczęstunku | X 2025 | M. :Piechaczek |
| Przygotowanie i wysłanie zaproszeń, Przygotowanie folderów | XI 2025 | G. Ziaja |
| Rozdzielenie zadań wśród uczniów: moderowanie, dekoracja, sprzęt, przygotowanie sali, przygotowanie poczęstunku, witanie gości, robienie zdjęć i filmu | XI 2025 | M. Sobek i G. Ziaja Z kl. VIIIa |
| Przeprowadzenie konferencji | 5.XII.2025 | J. Gołąb i G. Ziaja z kl. VIIIa |
| Podsumowanie: ewaluacja, przygotowanie relacji dla mediów i na stronę internetową szkoły | XII 2025 | J.Gołąb i G. Ziaja z kl. VIIIa |

Zakładane efekty:

Coroczna minikonferencja jest okazją do spotkania się osób z terenu powiatu strzeleckiego zaangażowanych w działalność charytatywną , sprzyja wymianie doświadczeń i pomysłów na zmienianie losu ludzi pokrzywdzonych przez los.

Minikonferencja przyczyni się do promocji zdrowego stylu życia.

Wolontariusze uczestniczą w edukacji pozaformalnej, a zdobyte doświadczenia wykorzystają w przyszłości zawodowej i działalności społecznej.